Методика оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Привольном сельском поселении Кавказского района» за 2016 год

- Для определения оценки эффективности муниципальной программы в целом первоначально рассчитаны коэффициенты в разрезе входящих в нее основных мероприятий.

По основному мероприятию №1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Привольном сельском поселении Кавказского района»

# Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв /М= 1/1=1,   где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

# Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп = 3,0 т.р./3,0 т.р.=1,    где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

В связи с тем, что обеспечение реализации основного мероприятия из средств местного бюджета составляет 100 %, в последующем показатели будут рассчитываться исходя из финансирования и расходов средств местного бюджета, без учета других источников.

показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета рассчитан по формуле:

Эис = СРм / ССуз = 1/1=1,    где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 4) оценка  степени достижения целей и решения  задач основного мероприятия

По целевому показателю «распространение  информационных материалов на баннерах )»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1  (результат > 1, принимаем равным 1)

По целевому показателю   « уровень осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства»

СДп/ппз=3Пп/пФ/3Пп/пп = 70/70=1

Где:

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/ ппз – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значения целевого показателя основного  мероприятия;

Степень реализации основного мероприятия рассчитана  по формуле:

= 2/2=1,    где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации основного мероприятия:

= 1*1=1,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия ;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия).

Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- по целевому показателю « распространение информационных материалов на баннерах»:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп=

1/1=1

- по целевому показателю « уровень осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства»:

СДгппз= ЗПгпф/ЗПгпп=

70/70=1, где:

СДгппз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи  муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

# Степень реализации муниципальной программы

# Степень реализации муниципальной программы рассчитана  по формуле:

=4/4=1,    где

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для определения эффективности реализации муниципальной программы рассчитан коэффициент значимости каждого основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы:

для 1 основного мероприятия = 3,0/3,0=1  где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество основных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

=   0,5*1 + 0,5*((1*0,01)+(1,2*0,02)+(1,08*0,97)) = 1,04 ,

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы.

Согласно утвержденной методике эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Специалист 2 категории

администрации Привольного сельского поселения                               Н.И.Фурса

Доклад о ходе реализации муниципальной программы « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Привольном сельском поселении Кавказского района» за 2016год.

Муниципальная программа  Привольного сельского поселения Кавказского района « Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Привольном сельском поселении  Кавказского района» (далее- программа) утверждена постановлением администрации Привольного сельского поселения кавказского района от 14 октября 2014года № 131 « Об утверждении муниципальной программы « Поддержка и развитие  малого и среднего  предпринимательства в Привольном сельском поселении Кавказского района».

В течении 2016года постановлением администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 31.10.2016года  № 189 в муниципальную программу были внесены изменения.

Координатор муниципальной программы- Администрация Привольного сельского поселения Кавказского района .

Общий объем финансирования составил 3,0 тыс.руб.

Объем  финансирования программы в 2016году за счет местного бюджета  составил 3,0 тыс. руб. кассовые расходы составили 3,0 тыс. руб.  или 100%.

Фактически в отчетном периоде из запланированных к реализации мероприятий все в полном объеме выполнены.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе ,осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

О ходе реализации основного мероприятия №1 « Информационная, правовая и консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства»

Кассовое исполнение бюджетных средств составило 100% , при плане 3,0 тыс.руб., фактически исполнено 3,0 тыс.руб.

Фактически в отчетном периоде из запланированных к реализации мероприятий  в полном объеме все выполнены.

Выполнение целевого показателя «изготовление раздаточного материала (блокнотов для записей-24 шт. и авторучек-24шт с логотипом Привольное сельское поселение) . Кассовые расходы составили 3,0 тыс.руб.

Целевой показатель  основного мероприятия выполнен в полном объеме.

Коэффициент  оценки  эффективности реализации основного мероприятия ,рассчитанный по методике равен1. Согласно утвержденной методики  эффективность  реализации  основного мероприятия признается высокой в случае ,если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Специалист 2категории администрации

Привольного сельского поселения                                             Н.И.Фурса