Доклад о ходе реализации муниципальной  программы

«Развитие мер социальной  поддержки  граждан Привольного сельского поселения Кавказского района»

за 2015 год

Муниципальная программа  Привольного сельского поселения Кавказского района «Развитие мер социальной поддержки граждан Привольного  сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Привольного сельского поселения Кавказского района   от 14 октября 2014 года № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие мер социальной поддержки  граждан Привольного сельского поселения Кавказского района».

В течение 2015 года постановлениями администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 11.11.2015 г. № 184 в муниципальную программу были внесены изменения.

Координатор муниципальной программы – Администрация Привольного сельского поселения Кавказского района.

Общий объем финансирования программы составил 80,0 тыс.рублей.

Объем финансирования программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 73,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 73,4 тыс. рублей или 91,8 %.

# Фактически в отчетном периоде из  запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 2. Целевые показатели программы в количестве 2 штук выполнены в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации программы, рассчитанный по утвержденной методике,  равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

В рамках реализации основного мероприятия №1.1  «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы» было выделено средств местного бюджета в сумме 23,0 тыс. руб. Произведены выплаты  в сумме 23,0 тыс. руб., что составляет 100 %.

Выполнение целевого показателя «выполнение обязательств органов местного самоуправления перед отдельными категориями граждан Привольного сельского поселения» достигнуто  путем следующих событий:

- предоставление дополнительной поддержки  отдельным категориям граждан; повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан через предоставление компенсационных выплат  2 гражданам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы на основании Решения Совета Привольного сельского поселения Кавказского района от 24.01.2011 года №2 "О дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципального образования Привольное сельское поселение Кавказского района.»

В рамках реализации основного мероприятия №1.2 «Беспрепятственный доступ к приоритетным объектам маломобильных групп населения в Привольном сельском поселении».

«Обустройство пандусов (здание  администрации Привольного сельского поселения; здание МБУК ДК «СКЦ» Привольного сельского поселения» согласно смете расходов было выделено средств местного бюджета в сумме 57,0 тыс. руб. Исполнены сметные назначения в сумме 50,4 тыс. руб., что составляет 88,4 %.

Выполнение целевого показателя «количество доступных объектов социального значения для маломобильных групп населения» достигнуто  путем следующих событий:

- обеспечен доступ для маломобильных групп населения в здание администрации Привольного сельского поселения Кавказского района. В здание МБУК ДК «СКЦ» х.Привольного.

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения                                                  О.Е. Ковалева

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации государственной программы Краснодарского края на очередной год и

плановый период

«Развитие мер социальной поддержки граждан Привольного сельского поселения Кавказского района»

За 2015 год

| Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия" | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2' | Ответственный за реализацию мероприятия, ответственный за контрольное событие3» | Непосредственный результат реализации мероприятия | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| № 1 | «Социальные выплаты граждан – муниципальные пенсии» | Ковалева О..Е. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |
|  | контрольное событие 1 |  | X | X | X |  | X |  |  |
|  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |
| №2 | Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | Ковалева О.Е. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | х | х | X | X | X |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие N |  | X | X | X |  | X |  |  |
|  |  |  | X | X | X |  | X |  |  |

" номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы Краснодарского края на очередной год и плановый период;

2)	указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события государственной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете ука-
зываются все контрольные события;

3)	в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор государственной программы
(подпрограммы) и (или) участники государственной программы в соответствии с утвержденными планом реализации и детальным планом-графиком реализации государственной программы на очередной год
и плановый период.

Специалист 1 категории  администрации

Привольного сельского поселения                                                                                                                                                         О.Е.Ковалева

| Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы |
| --- |
| Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки граждан Привольного сельского поселения Кавказского района» |
| за 2015 год |
| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения |
| 1.1 | Основное мероприятие «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы » | Ковалева О.Е. | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | Выполнено |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Беспрепятственный доступ к приоритетным объектам маломобильных групп населения в Привольном сельском поселении | Ковалева О.Е. | 57,0 | 57,0 | 50,4 | 50,4 | Выполнено |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 57,0 | 57,0 | 50,4 | 50,4 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обустройство пандусов в администрации Привольного сельского поселения, здание МБУК ДК «СКЦ» Привольного сельского поселения |  | 57,0 | 57,0 | 50,4 | 50,4 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 80,4 | 80,4 | 73,4 | 73,4 |  |  |

Специалист 1 категории администрации Привольного

сельского поселения Кавказского района                                                                                                           О.Е. Ковалева

| ОТЧЕТ |
| --- |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы |
| Муниципальная программа «Развитие мер социальной поддержки граждан Привольного сельского поселения Кавказского района» |
| за 2015 год |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Коодинатор подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы» | Ковалева О.Е. | выплата муниципальной пенсии. | чел | 2 | 2 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | выплата муниципальной пенсии. | тыс.руб. | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Беспрепятственный доступ к приоритетным объектам маломобильных групп населения в Привольном сельском поселении | Беликова М.А. | Обустройство пандусов в администрации Привольного сельского поселения, здание МБУК ДК «СКЦ» Привольного сельского поселения | тыс.руб. | 57,0 | 50,4 | 0,3 | 88,4 | Согласно сметной документации |

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения                                                                       О.Е. Ковалева