**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения Кавказского района»**

**за 2015 год**

Муниципальная программа Привольного сельского поселения Кавказского района «Расширение информационного пространстваПривольного сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 14 октября 2014 года № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Расширение информационного пространстваПривольного сельского поселения Кавказского района».

В течение 2015 года постановлениями администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 25.02.2015г. № 24, 24.09.2015 № 149, от 11.11.2015 г. № 189 в муниципальную программу были внесены изменения.

Координатор муниципальной программы – Администрация Привольного сельского поселения Кавказского района.

Общий объем финансирования программы составил 170,0 тыс.рублей.

Объем финансирования программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 170,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 165,0 тыс. рублей или 97 %.

# Фактически в отчетном периоде из запланированных к реализации мероприятий все в полном объеме выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации программы**,** рассчитанный по утвержденной методике, равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

В рамках реализации основного мероприятия №1 **«Организация информационного обеспечения населения в средствах печати»** было выделено средств местного бюджета в сумме 170,0 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 165,0 тыс. руб., что составляет 97%.

Выполнение целевого показателя «обеспечение конституционного права жителей поселения на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в поселении, деятельности администрации и Совета Привольного сельского поселения, расширение информационного пространства.»

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения О.Е. Ковалева

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации **муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения Кавказского района»** за 2015 год | | | | | | | | | | | |
| Номер основного мероприятия, контрольного события, меро­приятия" | Наименование под­программы, отдельно­го мероприятия, ве­домственной целевой  программы, кон­трольного события2' | Ответственный за реализацию меро­приятия, ответствен­ный за контрольное событие3» | Непосредственный ре­зультат реализации ме­роприятия | | Плановый срок начала реализации мероприя­тия (дд.мм.гггг) | Плановый срок оконча­ния реализации меро­приятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализа­ции мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реали­зации мероприя­тия, наступления контрольного со­бытия (дд.мм.гггг) | Причины несоблюде­ния планового срока реализации и меры по исполнению меропри­ятия или контрольно­го события |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Основное мероприятие* №1** | **«Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения Кавказского района»** | Ковалева О.Е. | 100,0 | 170,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ежемесячный выпуск местной газеты «Муниципальный вестник Привольного сельского поселения Кавказского района» Публикация НПА | Ковалева О.Е. | 100,0 | 170,0 | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно в течении 2015 года | Ежемесячно в течении 2015 года |  |

" номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы Красно­дарского края на очередной год и плановый период;

2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события государственной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете ука-  
зываются все контрольные события;

3) в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор государственной программы  
(подпрограммы) и (или) участники государственной программы в соответствии с утвержденными планом реализации и детальным планом-графиком реализации государственной программы на очередной год  
и плановый период.

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения О.Е.Ковалева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения Кавказского района»** за 2015 год | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | | Профинансировано в отчетном периоде | | Освоено в отчетном периоде | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | | Причины невыполнения | |
| **1** | **Основное мероприятие «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати»** | Ковалева О.Е. | **100,0** | **170,0** | | **170,0** | | **165,0** | | **Выполнено на 97%** | |  | |
|  | федеральный бюджет | - | - | | - | | - | |  | |  | |
|  | краевой бюджет | - | - | | - | | - | |  | |  | |
|  | местный бюджет | 100,0 | 170,0 | | 170,0 | | 165,0 | |  | |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 100,0 | 170,0 | | 170,0 | | 165,0 | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения О.Е. Ковалева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | | |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы | | | | | | | | |
| **«Расширение информационного пространства Привольного сельского поселения Кавказского района»** за 2015 год | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Коодинатор подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| **Основное мероприятие «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати»** | Ковалева О.Е. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель:  обеспечение конституционного права жителей Привольного сельского поселения на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в поселении, деятельности администрации и Совета Привольного сельского поселения, расширение информационного пространства | площадь, кв.см. | 45 400 | 45 400 | 0 | 100 |  |
|  |  | Целевой показатель:  - повышение информированности населения | (%) | 60 | 60 | 0 | 100 |  |

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения О.Е. Ковалева