ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации и детального плана-графика реализации **муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Привольного сельского поселения Кавказского района»** за 2015 год |
| Номер основного мероприятия, контрольного события, меро­приятия" | Наименование под­программы, отдельно­го мероприятия, ве­домственной целевойпрограммы, кон­трольного события2' | Ответственный за реализацию меро­приятия, ответствен­ный за контрольное событие3» | Непосредственный ре­зультат реализации ме­роприятия | Плановый срок начала реализации мероприя­тия (дд.мм.гггг) | Плановый срок оконча­ния реализации меро­приятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализа­ции мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реали­зации мероприя­тия, наступления контрольного со­бытия (дд.мм.гггг) | Причины несоблюде­ния планового срока реализации и меры по исполнению меропри­ятия или контрольно­го события |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Основное мероприятие* №*1*** | **«Развитие водоснабжения и водоотведения Привольного сельского поселения»** | Краснокутская А.А. | 233,6 | 233,6 | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1.1 | Развитие водоснабжения и водоотведения привольного сельского поселения | Краснокутская А.А. | 233,6 | 233,6 | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |  |
| **Основное мероприятие №2** | **Развитие газификации Привольного сельского поселения** | Краснокутская А.А. | 6,5 | 6,5 | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №2.2 | Техническое обслуживание газопровода | Краснокутская А.А. | 6,5 | 6,5 | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года | 2 полугодие 2015 года |  |

" номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы Красно­дарского края на очередной год и плановый период;

2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события государственной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете ука-
зываются все контрольные события;

3) в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор государственной программы
(подпрограммы) и (или) участники государственной программы в соответствии с утвержденными планом реализации и детальным планом-графиком реализации государственной программы на очередной год
и плановый период.

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения А.А.Краснокутская

|  |
| --- |
| **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** |
| **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Привольного сельского поселения Кавказского района»** за 2015 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель  | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения |
| **1** | **Основное мероприятие «Развитие водоснабжения и водоотведения Привольного сельского поселения»**  | Краснокутская А.А.   | **233,6** | **233,6** | **233,6** | **233,6** | **Выполнено на 100%** |   |
|   | федеральный бюджет  |  - | -  | -  | -  |   |   |
|   | краевой бюджет |  - | -  | -  | -  |   |   |
|   | местный бюджет |  233,6 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |   |   |
| 2. | **Основное мероприятие «Развитие газификации Привольного сельского поселения»** | Краснокутская А.А.  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | **Выполнено на 100%** |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |  |
|   | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |   | 240,1 | 240,1 | 240,1 | 240,1 |   |   |

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения А.А.Краснокутская

|  |
| --- |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении целевых показателей муниципальной программы |
| **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Привольного сельского поселения Кавказского района»** за 2015 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Коодинатор подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год  | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
|  **Основное мероприятие №1 «Развитие водоснабжения и водоотведения Привольного сельского поселения»** |  Краснокутская А.А. |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | Целевой показатель:разработка схем водоснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| **Основное мероприятие №2 «Развитие газификации Привольного сельского поселения»** | Краснокутская А.А. | Целевой показатель:количество проведенных работ по техническому обслуживанию и ремонту введенных в эксплуатацию газопроводов | ед. | 4 | 4 | 0 | 100 |  |

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения А.А.Краснокутская

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Привольного сельского поселения Кавказского района»**

**за 2015 год**

Муниципальная программа муниципального образования Привольное сельское поселение Кавказского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Привольного сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 14 октября 2014 года № 125 Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Привольного сельского поселения Кавказского района».

В течение 2015 года постановлениями администрации муниципального образования Кавказский район от 27.08.2015г. № 124, от 08.12.2015 № 198, в муниципальную программу были внесены изменения.

Координатор муниципальной программы – администрация Привольного сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 240,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 240,1 тыс. рублей или 100 %.

В рамках реализации мероприятия 1 **«Развитие водоснабжения и водоотведения Привольного сельского поселения»** было выделено средств местного бюджета в сумме 233,6 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 233,6 тыс.рублей, что составляет 100%.

Выполнение целевого показателя «разработка схем водоснабжения и водоотведения» достигнуто путем следующих событий:

- заключен и исполнен контракт на разработку схем водоснабжения и водоотведения Привольного сельского поселения;

- вложение денежных средств в уставной капитал МУП «Привольное»;

- субсидирование МУП «Привольное» на возмещение части затрат.

В рамках реализации мероприятия 2 **«Развитие газификации Привольного сельского поселения»** было выделено средств местного бюджета в сумме 6,5 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 6,5 тыс.рублей, что составляет 100%.

Выполнение целевого показателя «количество проведенных работ по техническому обслуживанию газопроводов» достигнуто путем следующих событий:

- проведены работы по техническому обслуживанию газопроводов.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана по методике, включенной в состав муниципальной программы.

 Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программыравен 1, что соответствует высокой эффективности реализации программы.

Специалист 1 категории

администрации Привольного

сельского поселения А.А.Краснокутская