Доклад о ходе реализации муниципальной  программы

«Молодежь Привольного сельского поселения Кавказского района»

за 2015 год

Муниципальная программа  Привольного сельского поселения Кавказского района «Молодежь Привольного  сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Привольного сельского поселения Кавказского района   от 14 октября 2014 года № 127 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Привольного  сельского поселения Кавказского района».

В течение 2015 года постановлениями администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 25.02.2015г. № 21, от 08.12.2015 г. № 197 в муниципальную программу были внесены изменения.

Координатор муниципальной программы – Администрация Привольного сельского поселения Кавказского района.

Общий объем финансирования программы составил 40,0 тыс.рублей.

Объем финансирования программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 40,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 39,0 тыс. рублей или 97,5 %.

# Фактически в отчетном периоде из  запланированных к реализации мероприятий  все в полном объеме выполнены.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий.

О ходе реализации основного мероприятия № 1 «Мероприятия в области молодежной политики»

Кассовое исполнение бюджетных  средств составило 100 %, при плане 8,0 тыс. рублей, фактически исполнено 8,0  тыс. рублей.

# Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 3. Целевые показатели основного мероприятия в количестве 9 штук выполнены в полном объеме.

Выполнение целевых показателей «число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание», «число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях», «число молодых людей поселения, вовлеченных в добровольческую деятельность», «число молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности», «число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни»  достигнуто путем проведения мероприятий (акций), посвященных памятным датам, государственным праздникам, мероприятий в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений, проведения мероприятий в рамках профилактики наркомании и табакокурения. На организацию и проведение мероприятий в 2015 году из средств местного бюджета израсходовано 3,0 тыс.рублей (приобретены призы, грамоты для вручения).

Выполнение целевых показателей «число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при  главе муниципального образования» и «число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи» достигнуто путем вовлечения молодежи в организацию и проведение выборов.

Выполнение целевых показателей «количество подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства» и «число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства»  достигнуто путем организации работы на дворовых площадках по месту жительства. В 2015 году на организацию работы дворовой площадки (приобретение спортивного инвентаря) израсходовано 3,0 тыс.рублей.

На материально-техническое обеспечение методиста по работе с молодежью (канцелярские товары) в 2015 году израсходовано 2,0 тыс. рублей.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия, рассчитанный по утвержденной методике,  равен 1. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»

Кассовое исполнение бюджетных  средств составило 96,9 %, при плане 32,0 тыс. рублей, фактически исполнено 31,0  тыс. рублей.

# Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия в полном объеме выполнено 1. Целевые показатели основного мероприятия выполнены в полном объеме.

Выполнение целевого показателя «число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи» достигнуто путем организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. В 2015 году трудоустроено 10 чел., кассовый расход составил 31,0 тыс.рублей.

Коэффициент оценки эффективности реализации основного мероприятия, рассчитанный по утвержденной методике,  равен 1,03. Согласно утвержденной методики, эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана по методике, включенной в состав муниципальной программы.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 1,01 , что соответствует высокой эффективности реализации программы.

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения                                                                               Ю.Н.Гирда