АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    06.05.2016                                                                                                                           № 112

хутор Привольный

О внесении изменений в постановление администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 14.10.2014 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 05 августа 2014 года № 106 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Привольного сельского поселения Кавказского района" (с изменениями), со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Привольного сельского поселения Кавказского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района», утвержденную постановлением администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 14.10.2014 года № 132, изложив её в следующей редакции (прилагается).

2. Финансовому отделу (должностному лицу) администрации Привольного сельского поселения Кавказского района осуществлять финансирование расходов на реализацию программы в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, специалисту 1 категории администрации Привольного сельского поселения (Ковалева) разместить на официальном сайте администрации Привольного сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории администрации Привольного сельского поселения Кавказского района А.А.Краснокутскую.

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Привольного сельского

поселения Кавказского района                                                         Е.А.Урицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Привольного сельского поселения

Кавказского района

от 06.05.2016  № 112

# Муниципальная программа
 "Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района"
(утв. постановлением администрации Привольного сельского поселения Кавказского района от 14.10.2014г. № 132, с изменениями и дополнениями от 25.02.2015г., 25.06.2015г., 28.07.2015г., 24.09.2015г., 08.12.2015г., 16.02.2016г., 06.05.2016г.)

# Паспорт
муниципальной программы "Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района"

| Координатор муниципальной программы |  | Администрация Привольного сельского поселения Кавказского района |
| --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм |  | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы |  | Администрация Привольного сельского поселения Кавказского района |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня жизни населения, проживающего в Привольном сельском поселении Кавказского района, посредством развития общественной инфраструктуры |  |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня оснащенности населенных пунктов Привольного сельского поселения системами наружного освещения; - организация освещения улиц поселения; - улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования; - повышение комфортности условий проживания для жителей Привольного сельского поселения; - поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования. |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - уровень оснащенности населенных пунктов Привольного сельского поселения системами наружного освещения (в процентах); - площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории поселения (кв.м); - установка ограждений вдоль территории кладбища (п. м); - количество отреставрированных памятников, мемориальных комплексов, братских захоронений (единиц); - приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок (единиц); - приобретение газонокосилки (единиц); - дезинсекция комаров (га) |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2015 - 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 1394,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 584,0 тыс.рублей 2016 год – 430,0 тыс.рублей 2017 год – 380,0 тыс.рублей из средств местного бюджета – 1144,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 334,0 тыс.рублей 2016 год – 430,0 тыс.рублей 2017 год – 380,0 тыс.рублей из средств краевого бюджета – 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 250,0 тыс.рублей 2016 год – 0,0 тыс.рублей 2017 год – 0,0 тыс.рублей |

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения

Кавказского района                                                                     А.А.Краснокутская

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства территории Привольного сельского поселения

Природно-климатические условия Привольного сельского поселения Кавказского района, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию ее инженерной инфраструктуры.

В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов. Численность населения составляет 1580 человек. Расстояние до районного центра – 20 км. Территория сельского поселения состоит из земель сельскохозяйственного назначения, муниципальных и собственных площадей. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой сельского поселения, и одним из основных источников дохода жителей поселения.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию поселения. В 2013 году проведена линия наружного освещения в х.Привольном по ул.Мира протяженностью 0,3 км., по ул.Набережной проведена замена осветительных приборов на энергосберегающие лампы в количестве 7 шт. В целях проведения работ по благоустройству территории поселения и уборки мест захоронения приобретен бензотриммер, в зимний период приобреталась песчано-соляная смесь.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство поселения не отвечает современным требованиям.

Серьезную озабоченность вызывают благоустройство парковых зон,  санитарное содержание мест захоронения (кладбищ), обустройство детских площадок и состояние инженерной инфраструктуры поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 51% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное  финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству  поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня жизни населения, проживающего в Привольном сельском поселении Кавказского района, посредством развития общественной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- повышение уровня оснащенности населенных пунктов Привольного сельского поселения системами наружного освещения;

- организация освещения улиц поселения;

- улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования;

- повышение комфортности условий проживания для жителей Привольного сельского поселения;

- поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в Приложении №1.

Срок реализации государственной программы - 2015 - 2017 годы.

# 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

Основное мероприятие «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Привольного сельского поселения» включает мероприятие, направленное на повышение уровня оснащенности населенных пунктов Привольного сельского поселения системами наружного освещения.

Основное мероприятие «Привольному сельскому поселению Кавказского района  - достойный облик» включает мероприятия, направленные на:

- организацию освещения улиц поселения;

- улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования;

- повышение комфортности условий проживания для жителей Привольного сельского поселения;

- поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы по источникам и объемам финансирования представлен в Приложении № 2.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета поселения с возможным привлечением средств краевого бюджета и внебюджетных источников. Объемы финансирования представлены в виде таблицы:

тыс.рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования всего | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района» | местный бюджет | 1144,0 | 334,0 | 430,0 | 380,0 |
|  |  | краевой бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: |  | 1394,0 | 584,0 | 430,0 | 380,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Привольного сельского поселения» | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по основному мероприятию 1.1 |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Привольному сельскому поселению Кавказского района - достойный облик» | местный бюджет | 1094,0 | 334,0 | 430,0 | 330,0 |
|  |  | краевой бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по основному мероприятию 1.2 |  | 1344,0 | 584,0 | 430,0 | 330,0 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы  «Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района» не предусмотрены.

6.Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района» не предусмотрены.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 7.1. Общие положения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого основного мероприятия, включенного в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# 7.2. Оценка степени реализации основных мероприятий

# и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия  как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

- соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным учреждением Привольного сельского поселения Кавказского района и органом исполнительной власти Привольного сельского поселения Кавказского района, осуществляющим функции и полномочия его учредителя.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 7.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям (из всех источников) по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

# 7.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех основных мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 7.5. Оценка степени достижения целей и решения задач

# основного мероприятия

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

# 7.6. Оценка эффективности реализации

# основного мероприятия

Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия).

Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

# 7.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

# 7.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

8. Механизм реализации муниципальной программы и

контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – специалист 2 категории администрации Привольного сельского поселения (общий отдел), который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень  участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Привольного сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно Приложению №3 к настоящей программе.

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

- контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

- координатор муниципальной программы и участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно Приложению №4 к настоящей программе. Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет финансовому органу (должностному лицу)  план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом финансовый орган (должностное лицо) в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым органом (должностным лицом).

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию включенному в муниципальную программу в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет финансовому органу (должностному лицу) доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Финансовый орган (должностное лицо) ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, формирует и представляет Совету сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ, который содержит:

- ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

- сведения об исполнении расходных обязательств муниципального образования;

- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, а также о применении предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности в отношении - координаторов муниципальной программы (подпрограмм) и участников муниципальной программы за недостижение запланированных результатов реализации муниципальной программы.

Специалист 1 категории

администрации Привольного

сельского поселения А.А.Краснокутская

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Привольного

сельского поселения Кавказского района»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района» |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня жизни населения, проживающего в Привольном сельском поселении Кавказского района, посредством развития общественной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Задача: повышение уровня оснащенности населенных пунктов Привольного сельского поселения системами наружного освещения; организация освещения улиц поселения; улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования; повышение комфортности условий проживания для жителей Привольного сельского поселения; поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: уровень оснащенности населенных пунктов Привольного сельского поселения системами наружного освещения | % | 1 | - | 54 | 62 |
| 1.2 | Целевой показатель: площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории поселения | м2 | 1 | - | 100 | 100 |
| 1.3 | Целевой показатель: установка ограждений вдоль территорий кладбищ | п.м. | 1 | - | 100 | 100 |
| 1.4 | Целевой показатель: количество отреставрированных памятников, мемориальных комплексов, братских захоронений | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 1.5 | Целевой показатель: приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 1.6 | Целевой показатель: приобретение газонокосилки | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 1.7 | Целевой показатель: дезинсекция комаров | га | 1 | - | 45 | - |
| 2 | Основное мероприятие № 1 «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Привольного сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня жизни населения, проживающего в Привольном сельском поселении Кавказского района, посредством развития общественной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Задача: повышение уровня оснащенности населенных пунктов Привольного сельского поселения системами наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель: уровень оснащенности населенных пунктов Привольного сельского поселения системами наружного освещения | % | 1 | - | 54 | 62 |
| 3 | Основное мероприятие № 2 «Привольному сельскому поселению Кавказского района - достойный облик» |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня жизни населения, проживающего в Привольном сельском поселении Кавказского района, посредством развития общественной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Задача: организация освещения улиц поселения; улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования; повышение комфортности условий проживания для жителей Привольного сельского поселения; поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель: площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории поселения | м2 | 1 | - | 100 | 100 |
| 3.2 | Целевой показатель: установка ограждений вдоль территорий кладбищ | п.м. | 1 | - | 100 | 100 |
| 3.3 | Целевой показатель: количество отреставрированных памятников, мемориальных комплексов, братских захоронений | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 3.4 | Целевой показатель: приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 3.5 | Целевой показатель: приобретение газонокосилки | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 3.6 | Целевой показатель: дезинсекция комаров | га | 1 | - | 45 | - |

* 1 - целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения, срок представления статистической информации – до 20 января года, следующего за отчетным.

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения                                                                                                              А.А.Краснокутская

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Привольного

сельского поселения Кавказского района»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год реали-зации 2015г. | 2 год реали-зации 2016г. | 3 год реали-зации 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие №1: Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Привольного сельского поселения | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Наружное освещение по ул.Мира от дома № 1 до дома №78, по ул.Заречной от дома № 51 до дома № 79А; по ул.Восточной от дома № 1 до дома №43 | Администрация Привольного сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие №1.1: Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Привольного сельского поселения | всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №2: Привольному сельскому поселению Кавказского района – достойный облик | всего | 1344,0 | 584,0 | 430,0 | 330,0 |  | Администрация Привольного сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 1094,0 | 334,0 | 430,0 | 330,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 2.1: Уличное освещение | всего | 549,0 | 219,0 | 180,0 | 150,0 | оплата за энергопотребление (12,7 км линий наружного освещения) приобретение ламп (для замены) – 10 шт. | Администрация Привольного сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 549,0 | 219,0 | 180,0 | 150,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2.2: Озеленение | всего | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | повышение экологического фона и эстетического вида поселения (высадка саженцев деревьев, кустарников, цветов) | Администрация Привольного сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие № 2.3: Организация и содержание мест захоронения | всего | 180,0 | 30,0 | 60,0 | 90,0 | уборка территорий 6-ти кладбищ поселения в течение года; услуги по захоронению безродных; установлено ограждение вдоль кладбища в х.Красная Звезда протяженностью 100 п.м. | Администрация Привольного сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 180,0 | 30,0 | 60,0 | 90,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие № 2.4: Прочие мероприятия по благоустройству поселения | всего | 345,0 | 85,0 | 180,0 | 80,0 | уборка территории поселения в течение года; приобретена песчано-соляная смесь для посыпки дорог в зимний период; приобретена известь для побелки деревьев (проведение субботников); приобретен баннер; проведена дезинсекция комаров (45 га) | Администрация Привольного сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 345,0 | 85,0 | 180,0 | 80,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие № 2.5: Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых задач | всего | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретено и установлено игровое и спортивное оборудование для детской площадки; приобретена бензогазонокосилка | Администрация Привольного сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 1394,0 | 584,0 | 430,0 | 380,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1144,0 | 334,0 | 430,0 | 380,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Специалист 1 категории администрации

Привольного сельского поселения                                                                                                          А.А.Краснокутская

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Привольного

сельского поселения Кавказского района »

| # План # реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Благоустройство территории Привольного сельского поселения Кавказского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п 1) | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус 2) | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие 3) | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события 4) | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей 5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |